**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации Концепции развития волонтерской деятельности в Кыргызской Республике на период 2025-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Меры/действия** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные исполнители** | **Финансирование** |
| **Направление 1: Формирование условий для развития волонтерской деятельности со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, а также других заинтересованных сторон** | | | | | | |
| 1 | Создание условий для развития волонтерских организаций и волонтеров | Финансирование волонтерских организаций в рамках государственного социального заказа | Ежегодно | Профинансировано не менее 5 проектов в сфере волонтерской деятельности в рамках государственного социального заказа | МКИСМП | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
|  |  | Формирование и совершенствование нормативной правовой базы | До 2030 года | Приняты соответствующие нормативные правовые акты | МКИСМП | Не требуется |
|  |  | Содействие развитию корпоративного волонтерства:  - установление и укрепление сотрудничества с бизнес-сообществами;  - проведение мероприятий по содействию поощрению и распространению культуры корпоративной социальной ответственности | 2025-2030 гг. | Установлено, укреплено сотрудничество с представителями бизнес-сообщества по содействию внедрению в корпоративную среду культуры социальной ответственности. На базе бизнес-структур созданы волонтерские направления.  Проведен ряд мероприятий по распространению в бизнес-сообществе культуры корпоративной социальной ответственности | МКИСМП, заинтересованные стороны | Не требуется |
| 2 | Поддержка волонтерских организаций и волонтеров, в том числе формирование и развитие необходимой инфраструктуры | Разработка и внедрение программы повышения квалификации специалистов в сфере организации волонтерства | Ежегодно до 2030 года | Разработаны и внедрены программы повышения квалификации специалистов в сфере организации волонтерства | МКИСМП, организаторы волонтерской деятельности | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
|  |  | Развитие цифровой инфраструктуры волонтерской деятельности | Ежегодно | Совершенствование онлайн-платформы volunteer.kg | МКИСМП, НОКП КР (по согласованию), организаторы волонтерской деятельности | Донорские средства |
| 3 | Содействие вовлеченности в волонтерскую деятельность всех групп населения, независимо от пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, образования, происхождения, имущественного, социального или иного положения | Создание инклюзивных программ и возможностей, обеспечение доступности информации, проведение обучения по равенству и инклюзивности.  Создание поддерживающей среды, сотрудничество с различными организациями, организация специализированных мероприятий и регулярная оценка инклюзивности программ | Ежегодно до 2030 года | Создана доступная среда для участия людей с инвалидностью.  Повышен уровень инклюзивности и равенства в программах | МКИСМП, МОН, МТСОМ, ОФ "Active volunteers", НОКП КР (по согласованию), организаторы волонтерской деятельности | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| 4 | Создание платформы для обмена опытом, разработки и внедрения инновационных практик и взаимодействия между волонтерскими организациями | Проведение образовательных семинаров/тренингов с участием волонтеров | Ежегодно до 2030 года | Обучены более 5000 (онлайн и офлайн) волонтеров в рамках | МКИСМП, заинтересованные министерства и ведомства, организации, работающие с волонтерами | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| 5 | Продвижение и освещение волонтерской деятельности | Освещение волонтерской деятельности и положительного опыта волонтерских практик в СМИ, интернет-ресурсах, социальных сетях, общественном транспорте | 2025-2030 гг. | Созданы и транслируются видеоролики, проведены серии теле/радиоэфиров, изданы и распространены печатные материалы и другое | МКИСМП, заинтересованные стороны | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| 6 | Включение в документы стратегического планирования на местном уровне программ, предусматривающих создание условий для развития волонтерской деятельности | Разработка стратегических документов по развитию волонтерской деятельности.  Участие волонтерских организаций и волонтеров в процессы разработки стратегических планов на местном уровне | Ежегодно до 2030 года | Вопросы волонтерства включены в программы социально-экономического развития регионов | МКИСМП, ГАГСМС | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| 7 | Выработка механизмов по обеспечению безопасности волонтеров | Оценка рисков, организация тренингов, инструктажей по безопасности и действиям в экстренных ситуациях и поддержка волонтерских организаций и волонтеров, в том числе формирование и развитие необходимой инфраструктуры | 2025-2026 гг. | Принят регламент взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности волонтеров.  Утверждены типовые инструкции по технике безопасности для волонтеров | МКИСМП, министерства, ведомства, волонтерские организации, организаторы волонтерской деятельности | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| **Направление 2: Развитие механизмов взаимодействия волонтерских организаций с государственными органами и органами местного самоуправления** | | | | | | |
| 8 | Создание межведомственного координационного совета по эффективному взаимодействию между государственными органами, органами местного самоуправления, волонтерскими организациями и другими заинтересованными сторонами | Утверждение Положения о межведомственном координационном совете по эффективному взаимодействию между государственными органами, органами местного самоуправления, волонтерскими организациями и другими заинтересованными сторонами;  проведение первого заседания совета;  утверждение регламента взаимодействия;  регулярное проведение заседаний в соответствии с утвержденным регламентом | 2025 год | Утверждено Положение о межведомственном координационном совете.  Разработан Регламент взаимодействия | МКИСМП | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| 9 | Создание условий для участия в решении вопросов местного значения, в том числе в ходе реализации программ органов местного самоуправлении, программ поддержки местных инициатив, мероприятий по благоустройству, а также включения вопросов, связанных с волонтерской деятельностью, в обсуждение планов социально-экономического развития регионов | Изучение и анализ международного опыта по учету волонтерской деятельности при поступлении в организации технического, профессионального обучения, высшие учебные заведения и при трудоустройстве;  организация и проведение обучающих мероприятий для сотрудников государственных органов и организаций по вопросам взаимодействия с субъектами, осуществляющими волонтерскую деятельность, осуществление совместных мероприятий, привлечение волонтеров к участию в реализации проектов;  организация прохождения производственного обучения и профессиональной практики на предприятиях на основе актуальных направлений волонтерской деятельности;  проведение ИБРМ | 2025-2027 гг. | Внедрены механизмы учета волонтерской деятельности.  Сотрудники государственных органов обучены по направлению сотрудничества и мобилизации волонтеров.  Создана система производственной практики по направлениям волонтерской деятельности.  Получены статистические данные о состоянии волонтерской деятельности по состоянию на 2025 год | МКИСМП, МОН, ГАГСМС, партнеры по развитию, НКО (по согласованию) | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| 10 | Оказание консультационной поддержки по волонтеркой деятельности | Создание ресурсных волонтерских центров по оказанию консультационной, методической и информационной поддержки деятельности. | 2025 год | Открыты ресурсные волонтерские центры по оказанию консультационной, методической и информационной поддержки волонтерской деятельности, работающие на общественных началах | МКИСМП, НОКП КР (по согласованию) | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| Содействие в реализации плана мероприятий по продвижению волонтерской деятельности | До 2030 года |
| **Направление 3: Повышение потенциала субъектов отношений в сфере волонтерской деятельности** | | | | | | |
| 11 | Содействие включению тематики поддержки волонтерства и развития взаимодействия с волонтерскими организациями в программы неформального образования, образовательные программы ресурсных центров, программы корпоративной социальной ответственности | Разработка методических учебных документов по организации волонтерской деятельности | 2025-2030 гг. | Разработаны и применяются учебные документы по организации волонтерской деятельности | МКИСМП, МОН, волонтерские организации | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| 12 | Популяризация и продвижение ценностей волонтерства, включая лучшие практики волонтерской деятельности | Привлечение социально-активных блогеров для популяризации волонтерской деятельности в цифровой среде. | 2025-2030 гг. | Привлечено не менее 10 блогеров с общим охватом не менее 1000000 просмотров. | МКИСМП, заинтересованные стороны | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| Меры по продвижению ценностей волонтерства (равный-равному и т.д.).  Проведение ежегодного Международного дня добровольцев во имя экономического и социального развития | Ежегодно до 2030 года | Ежегодно проводится открытое общественное мероприятие, приуроченное к Международному дню добровольцев во имя экономического и социального развития (5 декабря).  Ежегодно вручается соответствующая награда в области волонтерства отличившимся волонтерам и волонтерским организациям |
| 13 | Повышение информированности волонтеров об их правах, обязанностях и процедурах осуществления волонтерской деятельности в волонтерских организациях | Разработка руководства о правах и обязанностях волонтеров и волонтерских организаций.  Разработка Кодекса волонтера.  Регулярное информирование волонтеров и волонтерские организации о правах и обязанностях | 2025-2030 гг. | Разработано руководство о правах и обязанностях волонтеров.  Разработан Кодекс волонтера.  Регулярно проводятся мероприятия по информированию волонтеров и волонтерских организациях о правах и обязанностях | МКИСМП, заинтересованные стороны | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| 14 | Поддержка программ, направленных на укрепление потенциала волонтеров, волонтерских организаций и организаторов волонтерской деятельности, которые способствуют вовлечению мало представленных групп | Участие в международных программах и мероприятиях по обмену опытом в сфере волонтерской деятельности;  внедрение программ поддержки социальных проектов по развитию инклюзивного волонтерства;  внедрение программ для волонтерских организаций и организаторов волонтерской деятельности для вовлечения мало представленных групп в волонтерскую деятельность | 2025-2030 гг. | Ежегодно поддерживаются не менее 2 проектов по инклюзивному волонтерству в рамках государственного социального заказа.  Ежегодно проводится программа и не менее 500 волонтеров, волонтерских организаций повышают свои знания по принципам инклюзивности и многообразия в волонтерской деятельности | МКИСМП, НКО | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| 15 | Внедрение личной книжки волонтера как механизма учета опыта общественно полезной деятельности | Внедрение формы личной книжки, утвержденной уполномоченным органом. | 2025 год | Утверждена и внедрена форма личной книжки применяются волонтерами и волонтерскими организациями. | МКИСМП | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| Совершенствование порядка ведения личных книжек волонтеров | 2025-2030 гг. | Усовершенствована форма и порядок ведения личной книжки волонтера (цифровой формат) |
| 16 | Учреждение ведомственной награды за особый вклад в развитие волонтерской деятельности, внедрение практики представления волонтеров в соответствии с законодательством о наградах за выдающиеся заслуги в сфере волонтерской деятельности | Разработать и утвердить положение о ведомственной награде. | 2025 год | Утверждено положение о ведомственной награде. | МКИСМП, министерства и ведомства | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| Периодическое награждение и поощрение волонтеров и волонтерских организаций за вносимый вклад | Ежегодно | Уполномоченный государственный орган оценивает практический вклад волонтеров, поощряет их, вручает награды отличившимся волонтерам и волонтерским организации |
| 17 | Содействие некоммерческим организациям в формировании навыков привлечения волонтеров к реализуемым ими проектам | Разработка рекомендаций для волонтерских организаций по работе с волонтерами.  Разработка рекомендуемой формы типового договора о волонтерской деятельности между волонтерской организацией и волонтером | 2025-2030 гг. | Разработаны рекомендации для волонтерских организаций по работе с волонтерами.  Разработана рекомендуемая форма типового договора о волонтерской деятельности между волонтерской организацией и волонтером | МКИСМП | МКИСМП, другие незапрещенные источники |
| **Направление 4: Международное сотрудничество в сфере волонтерской деятельности** | | | | | | |
| 18 | Установление сотрудничества со странами в рамках интеграционных объединений и другими странами для обмена опытом, реализации совместных волонтерских инициатив и прочих мероприятий, нацеленных на продвижение волонтерства | Создание и продвижение диалоговых площадок для обмена наилучшими практиками в волонтерской деятельности;  установление связей с международными партнерами, иностранными волонтерскими организациями для реализации программ по обмену в рамках волонтерской деятельности;  организация международных форумов и площадок | Ежегодно до 2030 года | Волонтеры и волонтерские организации участвуют в международных форумах согласно ведомственному плану мероприятий МКИСМП.  Проведены международные форумы, конференции, диалоги, площадки в сфере волонтерской деятельности.  Подписаны меморандумы, соглашения в сфере волонтерской деятельности.  Укрепление международной сети волонтеров.  Обмен опытом и лучшими практиками | МКИСМП, заинтересованные стороны | МКИСМП, другие незапрещенные источники |

**Список сокращений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МКИСМП** | - | Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики |
| **МОН** | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| **МТСОМ** | - | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики |
| **ГАГСМС** | - | Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| **НКО** | - | некоммерческие организации |
| **ОМСУ** | - | органы местного самоуправления |
| **ОФ** | - | общественный фонд |
| **НОКП КР** | - | Национальное общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики |

End\_nocompare